UMOWA NR …../2017

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ……………2017r.  pomiędzy :

Gminą Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP 559 -12-41-441 reprezentowaną przez Dariusza Wądołowskiego –Wójta Gminy Pruszcz, zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ”,

a

……………………………. zwanym „ZLECENIOBIORCĄ”, reprezentowanym przez : …………………………………………………………………………………………….

§1

# Przedmiot umowy

# Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji na zadaniu:  pn.: „Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu” w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, centralnego ogrzewania), instalacji elektrycznych (instalacji teletechnicznych), budowy dróg wewnętrznych, zjazdu z drogi publicznej i parkingów zagospodarowania i ogrodzenia terenu, oraz wyposażenia obiektu znajdującego się w Pruszczu, 86-120 Pruszcz przy ul. Sportowej 10 do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz w okresie gwarancji dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu, a także w okresie rękojmi.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wymienione prace w okresie realizacji zadania i rozliczenia finansowego projektu w pełnym zakresie tj. w branży budowlanej oraz innych branż niezbędnych do wykonania inwestycji dla całego przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Nr 110/2017 z dnia 07.03.2017 r. wydaną przez Starostę Świeckiego.

- Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

§2

# Zobowiązania i uprawnienia stron

- Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie funkcji w zakresie niniejszej umowy, mające na celu prawidłowe przeprowadzenie inwestycji o której mowa w § 1. zgodnie z zamierzeniami Zleceniodawcy określonymi w umowie wykonawczej, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

- Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych. Wszelkie czynności i działania przypisane Inspektorowi Nadzoru odpowiednimi artykułami umowy z Wykonawcą mogące mieć jakikolwiek wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawcy w stosunku do Zleceniodawcy w ramach umowy z Wykonawcą, wymagają pisemnego potwierdzenia .

- Zleceniobiorca nie ma prawa zwolnić Wykonawcy robót z jakichkolwiek obowiązków, które wynikają z zawartej odrębnie umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Gminą Pruszcz.

- Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w wykazie osób stanowiącym załącznik do umowy wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące żądanych kwalifikacji oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.

- Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

  - Pełnić, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, funkcję Inspektora nadzoru Inwestycyjnego w branży budowlanej oraz nadzorowanie prac inspektorów branżowych: sanitarnych, elektrycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1.

  - Zleceniobiorca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby:

posiadające aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego oraz kwalifikacje zawodowe:

    - 1 osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej – Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego

    - 1 osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej

    - 1 osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej

  - Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji,

  - organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,

  - systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,

  - sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  - całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych,

  - sprawdzanie, potwierdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytku,

  - wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

  - żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

  - wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych,

  - uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań,

  - udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

  - udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy,

  - częściowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych:

    - sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,

    - sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

    - weryfikacja zgodności protokołów odbioru częściowego/końcowego  z aktualnym postępem prac,

    - prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zleceniodawcy.

  - kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę Robót przepisów dotyczących ochrony środowiska,

  - kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót, przepisów i zasad BHP, p.poż itd.

  - W uzgodnieniu z Zleceniodawcą wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i obowiązującymi przepisami,

  - zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy,

  - sprawdzenie i potwierdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

  - osoby świadczące usługi zobowiązane są do pełnienia nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego przy czym czas pracy ww. osób winien wyglądać następująco:

    - Koordynator Nadzoru Inwestorskiego  – co najmniej 3 razy w miesiącu w trakcie prowadzenia prac . Zleceniobiorca zobowiązany jest potwierdzić obecność na budowie podpisem w dzienniku wizyt prowadzonym przez Zleceniodawcę z potwierdzającym wizytę podpisem przedstawiciela Zleceniodawcy.  Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy Robót i Zleceniodawcy, niezwłoczne, stawianie się na wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Nieusprawiedliwiona nieobecność (na wezwanie lub rzadsza niż 3 razy w miesiącu na budowie) skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia o 0,05%  wartości wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1 za każdy dzień nieobecności.

    - Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży lub na wezwanie Zleceniodawcy lub Wykonawcy z wpisem w dziennik budowy. Konieczność pracy zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy. Nieusprawiedliwiona nieobecność (na wezwanie) skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia o 0,05%  wartości wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1 za każdorazowe nie wstawienie się na placu budowy.

  - weryfikację geodezyjną podczas wykonywanych robót budowlanych w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia zawodowe, zgodnie z art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne tj. Dz. U z 2013 poz 984 z późn. zm),

  - Udział w przekazaniu placu budowy,

  - udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie (ryczałtowe) - bez dodatkowej zapłaty (Wymagany okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych wynosi …. lat od dnia końcowego protokołu odbioru robót),

  - dokonanie odbioru ostatecznego na miesiąc przed upływem okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

  - ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami

# §3

Termin wykonania

- Przewidywany  termin realizacji całego zadania: od dnia ….09.2016 r. do dnia  31.05.2020r.

§4

Zasady rozliczenia

- Tytułem wynagrodzenia ryczałtowego Zleceniobiorcy przysługuje zgodnie z ofertą kwota netto …….. zł + podatek VAT w wysokości 23% co stanowi brutto …………….. zł (słownie : ………………………… złotych …./100). Należność nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania podanego w § 3.

- Płatność nastąpi w 4 transzach:

  - Pierwsza transza płatna w 2017 r. po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych przewidzianych dla Etapu I o wartości ……….  zł brutto,

  - Druga transza płatna w IV kwartale 2018 r. po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych przewidzianych dla Etapu II o wartości  …………… zł,

  - Trzecia transza płatna w IV kwartale 2019 r. po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych przewidzianych dla Etapu III o wartości …………… zł ,

  - Czwarta płatna w II kwartale 2020 r. po zakończeniu i odbiorze końcowym robót budowlanych o wartości …………… zł

- Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zawiera wszystkie koszty nadzoru inwestorskiego w tym branży budowlanej, elektrycznej i wod.-kan.

- Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Zleceniodawcy  faktury VAT/rachunku. Faktura VAT/rachunek zostanie dostarczona/y po protokolarnym odbiorze jednego z czterech etapów robót.

- Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zleceniodawcy na konto Zleceniobiorcy wskazane na fakturze/rachunku.

- Zleceniobiorca nie jest uprawniony do wynagrodzenia w przypadku braku zakończenia lub braku odbioru robót budowlanych dla danego etapu.

§5

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność w tym finansową za szkody, jakie poniósł Zleceniodawca na skutek nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków inspektora nadzoru.

- Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy z Wykonawcą Robót, Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy  wynagrodzenie odpowiadające 1% wartości wykonanych i odebranych robot budowlanych. Jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca otrzyma należne mu wynagrodzenie za wykonane prace.

§6

Przepisy ogólne

Zmiany treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZLECENIODAWC A                                                              ZLECENIOBIORCA