Załącznik nr 7

U m o w a   nr ..........

zawarta w dniu ………………………..w Pruszczu pomiędzy:

Gminą Pruszcz ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, NIP 559 -12-41-441 reprezentowaną przez :

1. Dariusza Wądołowskiego – Wójta Gminy Pruszcz

zwany dalej Zamawiającym,

a

………………………………………., nip ……………………………..

reprezentowaną przez : ……………………………………………  -  zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot zamówienia

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz wraz z budową sieci wodociągowej”

Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków UE jako operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020,

Zakres przedmiotu umowy określa Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym Decyzje Celu Publicznego

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w sposób szczegółowy z SIWZ oraz dokonał wizji lokalnej terenów przeznaczonych pod lokalizację PBOŚ będących przedmiotem zamówienia i uznaje je za wystarczające do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy za wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę.

- Zakres przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną min. obejmuje:

Zakres przedmiotu umowy obejmuje dwa zagadnienia (1 i 2):

1:      Indywidualne biologiczne oczyszczalnie ścieków

a)	ETAP I: Zaprojektowanie przez Wykonawcę wstępnego projektu (Koncepcji projektowej) ośmiu (8) indywidualnych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Pruszcz (poza aglomeracją Pruszcz), spełniających wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Wykonawca zobowiązany jest ustalić przepustowość  projektowanych oczyszczalni w celu zweryfikowania konieczności wykonania  projektu budowlanego opartego na Programie Funkcjonalno Użytkowym (załączonym do SIWZ), Decyzjach Celu Publicznego. Przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia wstępne projekty budowlane lub  projekty zagospodarowania terenu na zadania:

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek Szkoły Podstawowej w Serocku (szacowana liczba RLM: 45),                    o przepustowości powyżej 5m3/d

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek Szkoły Podstawowej w Łowinku (szacowana liczba RLM: 35), o przepustowości powyżej 5m3/d

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek Szkoły Podstawowej w Niewieścinie (szacowana liczba RLM: 25), o przepustowości poniżej 5m3/d

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie (szacowana liczba RLM: 18), o przepustowości poniżej 5m3/d

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek Domu Kultury w Serocku (szacowana liczba RLM: 12), o przepustowości poniżej 5m3/d

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek Domu Kultury w Łowinku (szacowana liczba RLM: 35), o przepustowości powyżej 5m3/d

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek Przedszkola w Serocku i OSP w Serocku (szacowana liczba RLM: 18), o przepustowości poniżej 5m3/d

-	Oczyszczalnia obsługująca budynek komunalny w Serocku, z ośrodkiem zdrowia i apteką (szacowna liczba RLM: 35), o przepustowości powyżej 5m3/d

b)	Etap II: Pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych: Sporządzenie projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego wstępnego projektu, o którym mowa w ust. 2.2  pkt.1 lit. a SIWZ wraz z uzgodnieniami,  i uzyskanie zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2020 Poz. 1333), w zakres opracowania projektowego i pozwolenia wchodzi również operat wodno-prawny i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

c). Etap II: Roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające dostawie, montażu i uruchomieniu ośmiu (8) indywidualnych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) przy budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Pruszcz (poza aglomeracją Pruszcz), spełniających wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013. W ramach robót zakłada się budowę ośmiu indywidualnych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej do w/w budynków z   odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W przypadkach, kiedy to będzie konieczne w ramach zamówienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownię ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych. Wymaga się, aby oczyszczalnie ścieków posiadały komplet badań z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 wykonanych przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej. Do ww. PBOŚ kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze, co oznacza, że ścieki te będą charakteryzować się następującymi średnimi parametrami: BZT5 400 g O2/m3, CHZT 600 g O2/ m3, zawiesina ogólna – 450 g/m3. Zbiorniki muszą charakteryzować się wytrzymałością pozwalającą posadowić je min. 1,8 m pod gruntem. Warunkiem dopuszczającym oczyszczalnię do zastosowania jest przedstawienie wskazanych raportów potwierdzających zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013 oraz wykazanie niskiej energochłonności dobowej oczyszczalni (zużycie energii dla oczyszczalni referencyjnej, wykazane w raporcie skuteczności oczyszczania wykonanym w laboratorium notyfikowanym musi być poniżej 0.5 kwh/d) ponadto przydomowa oczyszczalnia ścieków (jako kompletne urządzenie) musi posiadać udokumentowany co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta. jako „oczyszczalnię referencyjną” należy traktować najmniejszą z typoszeregu (Typ A z PFU). Dla pozostałych oczyszczalni Typ B-E objętych zamówieniem należy przyjąć energochłonność proporcjonalną wobec referencyjnej biorąc pod uwagę stosunek energochłonności do przepustowości.

d) Etap II:  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: na dzień odbioru wymagane jest potwierdzenie, przez właściwy ośrodek geodezyjny, złożenia inwentaryzacji powykonawczej.

e) Etap II: Raport porealizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków, tj. uzyskania efektu ekologicznego, polegającego na osiągnięciu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególne szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019.1311) lub aktem prawnym go zastępującym w przypadku utraty mocy w/w rozporządzenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca na dzień dokonania końcowego odbioru robót przedstawi wyniki badań ścieków oczyszczonych wykonane przez akredytowane laboratorium. - przeprowadzenie indywidualnego szkolenia użytkownika oczyszczalni wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i konserwacji, Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2003 oraz posiadać oznakowanie CE na podstawie pełnych raportów z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie: wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, trwałości i wytrzymałości. Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków musi nastąpić w sposób zapewniający miejsce poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych oraz zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, określającymi wymagania dotyczące oczyszczalni ścieków i normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

f)  Etap II: utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy,  wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

2.     Sieć wodociągowa:

a) ETAP I: Zaprojektowanie, uzgodnienie z gestorem sieci wodociągowej  i przekazanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnego projektu budowlanego opartego na załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno Użytkowym,  Decyzji Celu Publicznego,

b)  Etap II: Zgłoszenie robót  budowlanych: Sporządzenie projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego wstępnego projektu, o którym mowa w ust. 2.2  pkt. 2 lit. a SIWZ wraz z uzgodnieniami  i dokonanie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2020 Poz. 1333). W zakres opracowania projektowego wchodzi również operat wodno-prawny i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

c) Etap II: Budowa 140 m rurociągu w Niewieścinie na obszarze działki nr 18/9 (stanowiącej drogę gminną) obejmuje: wykop oraz przekop ziemi wykonywane koparkami, zasypywanie wykopów mechanicznych, wystawienie trójnika żeliwnego w  istniejący przewód, budowę sieci wodociągowej poza granicami miasta - rurociągi D90 z  polichlorku, winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na gumową uszczelkę, instalację hydrantów pożarowych, próbę szczelności sieci wodociągu,

d) Etap II:  utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy,  wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

e)  Etap II:  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza: na dzień odbioru wymagane jest potwierdzenie, przez właściwy ośrodek geodezyjny, złożenia inwentaryzacji powykonawczej,

§ 2

Terminy

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- Rozpoczęcie w miesiącu grudniu 2020 r. w ciągu 3 dni licząc od podpisania umowy i przekazania przez Zamawiającego PFU i Decyzji Celu Publicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w trzech etapach :

- Etap I. w terminie do 23.12.2020 r. obejmujący zadnia wymienione w § 1ust. 2 pkt.1). lit. a) i pkt 2). lit a).

- Etap II. w terminie do 31. 09.2021 r. -  Zakończenie całkowite  przedmiotu umowy w terminie

- Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zakończenia całkowitego przedmiotu umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Cena ryczałtowa brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: ………… złotych, w tym podatek VAT (słownie: ……………. ).

- Wynagrodzenie będzie wypłacone w II transzach:

- I transza w kwocie ……………….(do 40.000,00 zł) brutto  – za wykonanie Etapu I do 31.12.2020 r.,

- II transza w kwocie pozostałej do ceny oferty tj. ………………..zł brutto

§ 4

Płatności

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie rachunek lub faktura VAT wystawiona po podpisaniu częściowego/końcowego protokołu odbioru robót  przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz jedną osobę reprezentującą Wykonawcę.

- Termin zapłaty ustala się na 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury lub rachunku. Rachunek lub faktura będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane na fakturze.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania bez uwag protokołu odbioru robót przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego oraz jedną osobę reprezentującą Wykonawcę a dla I transzy nie później niż do 24.12.2020 r..

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 3  wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia w/w dowodów zapłaty.

- Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 4 zwróci się do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą;

1)    niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)     złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej do pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)     dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub da podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

10. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze jest zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu i znajduje się w wykazie czynnych podatników VAT określonych w art.96b ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług tzw. biała lista, publikowanym przez Ministerstwo Finansów na stronie www (na dzień zawarcia niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).

11. W przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku wydzielonego rachunku VAT, Wykonawca  zobowiązany jest  wskazać pisemnie właściwy nr  rachunku do rozliczeń metodą mechanizmu podzielonej płatności.

12. Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności   za przekroczenie umownego terminu płatności na skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika oraz w przypadku braku zapisu „mechanizm podzielonej płatności”.

13. Termin płatności  ulega  wydłużeniu o 14 dni od dnia  wskazania właściwego  numeru rachunku przez Wykonawcę, licząc od  daty wpływu prawidłowo wystawionej  faktury (korekty) do rozliczeń metodą podzielonej płatności

§ 5

Prawa i obowiązki Inwestora i Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w PFU lub nieścisłości w Decyzjach Celu Publicznego, itp. w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Materiały i urządzenia zdemontowane stanowią własność Zamawiającego. Po jego demontażu przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi pisemnie możliwość jego ponownego wykorzystania i wskaże miejsce jego przeznaczenia lub możliwość likwidacji na koszt Wykonawcy,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji wymienionej w ust. 1,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 1 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

8. 	Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na projektowanie/roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) 	Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

4)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)	 Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w ppkt. 4). jeżeli wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.

8.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.     Podwykonawcą robót będzie.............

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową, przedmiarami robót oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

- Wykonawca na własny koszt:

- Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem inwestycji (tablica informacyjna), na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników oraz pomieszczenie dla nadzoru inwestorskiego umożliwiające organizację narad budowy.

- Przygotuje/wykona przyłącza budowlane oraz zawrze umowy na dostawy mediów do placu budowy (energia elektryczna, woda, kanalizacja z własnym tymczasowym/ sanitariatem), przy czym koszty zużycia mediów ponosi Wykonawca, zgodnie ze wskazaniami liczników zużycia..

- Sporządzi lub zapewni sporządzenie, po podpisaniu umowy ale przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu.

- Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 6

Nadzór

- Zamawiający oświadcza, że  na etapie wykonywania robót budowlanych wskaże osobę, która będzie pełnić nadzór inwestorski.

- Ustanowionym przez Wykonawcę:

- Koordynatorem robót jest: …………………………………

- Kierownikiem budowy/robót jest: …………………………………

- działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (

- Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333 tj. ze zm).

§ 7

Odbiory i zakończenie robót

- W ramach wymienionej w § 3 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

- Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne,.

- Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do:

- odbioru częściowego dla Etapu I i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego w terminie do 23.12.2020 r..

- odbioru końcowego dla Etapu II i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego w terminie do 30.09.2021 r..

- Do zawiadomienia zakończenia prac/robót Wykonawca załącza:

- Dla Etapu I – protokół odbioru dokumentów:

- Wstępne dokumentacje projektowe na budowę ośmiu indywidualnych oczyszczalni ścieków (w 4 egz.)

- Wstępną dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Niewieścinie (w 4 egz.)

- Dla Etapu II - operat powykonawczy w 2 egz., który musi zawierać:

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i Zamawiającego,

- oświadczenie kierownika robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz że teren budowy został uprzątnięty – 1 egz.,

- atesty, DTR, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz wszelkie inne protokoły i dokumenty niezbędne do uzyskania wszelkich zgód i dopuszczeni do eksploatacji, raporty z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla obowiązujących w tym zakresie norm, certyfikaty ISO wymagane np. w PFU - 1 kpl.,

- Odbiór częściowy/ końcowy nastąpi w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 2 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

1)   nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia   Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac lub wad, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 pkt. 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 
z późn. zmianami) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową / zatwierdzonymi w protokole konieczności zmianami.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego  przed ich wbudowaniem.

§ 8

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały rzeczywisty okres wykonywania robót i ich odbioru.

- § 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ………………..PLN (słownie: ……. złotych /100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi , zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi .

- Zamawiający jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej Wykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z tytułu potrąceń za złą jakość robót, niedotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 10

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji; na okres …… miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy) na wykonane roboty budowlane.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

- Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.

- Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonany zakres prac. Czas rękojmi liczony jest od daty zakończenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty 
jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nieusunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za nieterminowe zakończenie robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto odpowiadającego wartości niewykonanego w terminie elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym , za każdy dzień opóźnienia.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy

- za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

- za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania robót opisany w § 1 pkt. 2 umowy w wysokości w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego 
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 13 ust. 2 pkt. 2-5 
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- w przypadku  nie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub     Podwykonawcę – 500,00 zł  za każdą osobę, która wykonuje prace budowlane niezbędne   do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póżn. zm.), a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

- w przypadku  opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów          potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie          umowy o pracę osób, wykonujących w szczególności prace budowlane niezbędne do          realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami          technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zamówienia, których          wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 108)  -  500,00 zł za każdy dzień          zwłoki

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 zł  za każdy dzień opóźnienia ,

- - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości  500,- zł

- -    nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  w wysokości 500,- zł

- -   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500,- zł

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

- Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli  Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych

- W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 12

Zmiany umowy

1.	Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności:

1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

2)  Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących  okolicznościach:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót.  Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia w formie pisemnej przez projektanta, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy, Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

c) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy po wcześniejszym uzgodnieniu przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa po wcześniejszym uzgodnieniu przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

e) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

f) W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych po wcześniejszym uzgodnieniu przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

g) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w § 19 pkt.2 ppkt. 2 lit. a – f następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub  urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. kujawsko-pomorskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

3)  Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

a) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania

b) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej

c) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane

d) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.

e) Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. a – d, następuje w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy

4) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: 30.09.2021 r., wymaga akceptacji Zamawiającego i jest dopuszczalna w następujących okolicznościach przy uwzględnieniu wyrażenia zgody przez Instytucje Dotującą:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

-	działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej    bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

-	warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych

    - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.

c)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

d)	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

e)  	wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

f)     konieczność pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez Zamawiającego

5) Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod  warunkiem, że;

a)  	spowodują obniżenie kosztów  ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy;

b) 	wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia).

c)	Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

6) Dopuszcza się dokonanie zamiany kierownika robót na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ.

7) Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT;  wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrost stawki min. wynagrodzenia lub opłat dla ZUS/.

b) wystąpienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej  z powyższych okoliczności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

    - Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń wymienionych poniżej, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie ogłoszona upadłość lub zajęty cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

    - Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

    - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 14

Postanowienia dodatkowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

  - W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

  - Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta wykonawcy, kosztorysy ofertowe,

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: